{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[17,1,17,6],[18,0,18,1]]}
["里建校区大学生创业园零星装修工程清单"]
["序号","项目名称","特征描述及具体要求","单位","工程量","综合单价（元）","金额（元）"]
[1,"线路改造","按设计要求，改造强电、弱电线路，包含2.5㎡铜芯线插座线路，2.5㎡铜芯线照明线，4㎡铜芯线总线含空调线，含开槽、辅材线槽及相关配件，含布线、接线及局部网络布线等。线缆参考品牌：阳工（电线）、罗格朗或安普（网线）","㎡",105]
[2,"地板砖铺贴","地板敷设地板瓷砖，规格800×800mm，要求：瓷砖为耐磨防滑砖，颜色：浅灰色系；波导线：黑金花，规格100×800mm（离墙边约0.8米沿四周敷设），含瓷砖、辅材、人工等。包括对原有一根80水管埋到地板砖下面及改接。","㎡",105]
[3,"地脚线","靠墙角铺设地脚线，长*高：800mm*100mm，黑色系瓷砖（或同等品牌质量），含打墙、铺砖及辅料人工费等。","m",12]
[4,"乳胶漆","“立邦”全效净味抗甲醛环保内墙乳胶漆3遍，部位干花和局部墙面、柱体。1、立邦永得丽五合一净味抗甲醛专业底漆一道。2、立邦永得丽五合一净味抗甲醛面漆2道。包含材料及人工费用。根据设计搭配颜色。","㎡",148]
[5,"刮腻子","施工区域墙面基层处理，修补后满刮环保水性腻子粉2遍，打磨、清理，包含材料及人工费用。","㎡",148]
[6,"钢化玻璃","定制12mm厚铯钾防火钢化玻璃固定玻，及规格约600×2000地弹门6扇，含铝合金拉手、锁具及地弹门门夹、锁夹、角夹等配件。","㎡",29]
[7,"地弹簧","缓冲地弹簧预埋及安装人工费用。","套",6]
[8,"灯具及开关插座","包含开关插座和灯具及相关材料、安装和人工等。数量约为插座12个（10孔）、开关5个、 创意吸顶灯约5套（简约现代，功率40W,尺寸40cm）、创意吊灯约5套（北欧风格，铁艺或合金吊灯、灯体直径或长度约40cm）、led彩灯灯串满天星2组（规格6米*0.6米），灯带约25米，射灯或筒灯约10个（10W），配电箱一个，2p漏电开关5个（参考品牌：德力西）、4个网络接口。","项",1]
[9,"多功能储物柜","定制18厘免漆生态板造型储物柜，背板9厘以上，包括设计图纸、定做安装、含柜子相关所有配件（拉手、锁具等）。","m²",17]
[10,"铝合金推拉窗","南南铝型材，带钢丝网防蚊纱窗，含辅料及人工。","m²",1.2]
[11,"造型隔断","18厘厚生态免漆板，配备1cm宽玫瑰金分隔条、收口线，含吧台围栏门（约1.5平方米），含制作800×2000门一扇，配门锁、锁具及相关配件、人工。其中有局部设计放置物品的造型。","m²",16]
[12,"方通吊顶","木纹铝方管长条U型装饰方通吊顶，厚度: 0.6mm以上，50*50mm，材质: 铝合金，型号: 铝方通，表面工艺: 抗油污滚涂板，间距合理美观，含材料及安装。","平方米",50]
[13,"消防管防护及装饰","对两根长度约15米消防管的固定角钢部位（约10处），用橡胶等软质材料进行包裹，防止人碰到受伤，并根据现场氛围布局对消防管进行适当的点缀装饰等，要求效果美观，与现场环境相融合。","项",1]
[14,"现场杂物清理","清除施工区域建筑垃圾及杂物清运出场、装车、清洁等。","项",1]
[null,"合计"]
["商务要求","    1、本项目采购上控价为4.5万元，投标报价应包含完成项目所需的材料、人工、施工安装、运输装卸以及垃圾清运等完成项目所需的全部费用和税金，且不得超出上控价，否则投标无效。\n    2、本项目工期：15个日历日（要求在2021年9月20日前完成）。项目地点：广西水利电力职业技术学院里建校区大学生创业园内。采购需求如有不明，请咨询：彭老师 15078832913\n    3、有意向投标的公司，请将报价表、营业执照复印件加盖公章后扫描成PDF文件，于2021年8月30日下午16点前发送至gxsdxyzcgl@163.com进行报价。"]
["报价单位（公章）：",{"$nulls":4},"报价人：","联系电话："]